## Slide 2
Seite <Foliennummer>
Auftrag seim&partner sowie Änderungen in der Gebietskulisse – kurzer Überblick über die derzeitige Förderung „Gigabitrichtlinie 1“ sowie „Gigabitrichtlinie 2“
Zeitplan – der lange Weg zur Netzinbetriebnahme
Hausanschlussmanagement – Glasfaseranschluss Ihres Gebäudes
Fragen
Breitbandausbau Obersontheim

## Slide 3
Seite <Foliennummer>
  Zuschlag Bauunternehmen Q1 2026 / Baustart Anfang 2026
  In Ausschreibung geforderte Bauzeit bis Mitte 2028
  Übergabe Dokumentation durch s&p ca. 2 Monate
  Netzinbetriebnahme durch NetCom bis zu 4 Monate
   Planung: letzter Anschluss geht Ende 2028 ans Netz
weitere Faktoren
  + Inbetriebnahme je Netzcluster
Zeitplan – der lange Weg zur Netzinbetriebnahme

## Slide 4
Seite <Foliennummer>
Begehungen
  Gestattungsvertrag inkl. Datenschutzvereinbarung / Verzichtserklärung
    Frist 24.10.2025
  Kontaktaufnahme durch s&p (Telefon / Email) zur Terminfindung
    Ab Dezember 2025
  Vor-Ort-Besprechung durch s&p
    Ab Dezember. Abschluss bis April 2026
  Bauliche Herstellung
    Während Bauphase vor, oder zeitgleich zur Längsverlegung
Hausanschlussmanagement – Zeitschiene

## Slide 5
Seite <Foliennummer>
Aufwand liegt bei ca. 30 Minuten
Hauseigentümer muss zugegen sein, bzw. eine Vollmacht ausstellen
Gemeinsames abarbeiten des Protokolls inkl. Fotodokumentation
Weitere Punkte:
  Förderfähigkeit
Hausanschlussmanagement – Vor-Ort-Begehung

## Slide 6
Seite <Foliennummer>
…
Fragen

## Slide 7
Seite <Foliennummer>
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Philip Hartmann
s&p Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH
begehung-obersontheim@seim-partner.de
Kontakt